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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM CCR THANH CHƯƠNG 2
(Thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 09/2026)
I. Thành phần tham gia phân tích, báo cáo kết quả giám sát gồm:
1. Ông Lê Phùng Diệu 		- Trưởng nhóm CCR Thanh Chương 2
2. Ông Nguyễn Cảnh Minh 	- Phụ trách kỹ thuật bản đồ
3. Bà: Trần Thị Lê 			- Phụ trách tài chính – văn phòng 
II. Nội dung và đối tượng giám sát
2.1. Nội dung giám sát
Giám sát các hoạt động của nhóm theo Kế hoạch quản lý rừng; Các tác động và các thay đổi môi trường của hoạt động quản lý; Các tác động xã hội của hoạt động quản lý theo các quy định/quy trình của hệ thống quản rừng/quản lý nhóm đã ban hành.
2.2. Đối tượng giám sát
Đối tượng thực hiện giám sát trong từng quý được quy định:  
- Đối với lô rừng có hoạt động (active), khối lượng lô mẫu giám sát là:  X = 0,6 * √y 
- Đối với các lô rừng không có hoạt động (inactive), khối lượng lô mẫu giám sát là:  X= 0,1*√y
Trong đó: X = số lượng mẫu gám sát, y = tổng số ĐVQLR
III. Kết quả giám sát
3.1. Kết quả đã thực hiện các hoạt động theo kế hoạch quản lý rừng
* Kế hoạch năm 2026: Khai thác, trồng lại và chăm sóc rừng 1957 lô trên diện tích 2.218,35 ha. Trong đó:
- Khai thác: 1957 lô, diện tích 2218,35 ha 
- Trồng rừng: 1952 lô, diện tích 2209,79 ha 
- Chăm sóc rừng: 1704 lô, diện tích 1883,57 ha 
(Có phụ lục 01 kèm theo)
- Hoạt động khác:
+ Tổ chức 05 lớp tuyên truyền, tập huấn về kỹ thuật lâm sinh, an toàn lao động, sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật, PCCCR và bảo vệ môi trường rừng.
3.2. Kết quả thực hiện giám sát
	Trong kỳ, cán bộ giám sát tại các xã Hạnh Lâm, Tam Đồng, Cát Ngạn, Hoa Quân, Đại Đồng, Xuân Lâm, Sơn Lâm, Kim Bảng và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đô Lương. Trên số liệu kế hoạch hoạt động của nhóm, trưởng ban giám sát lập kế hoạch giám sát và chọn lô mẫu rải đều trên các xã để giám sát trong năm 2026 như sau:
3.2.1. Số lô, diện tích được giám sát: 
- Tổng số lô hoạt động được giám sát là 153 lô, diện tích 287,91 ha. Trong đó:
+ Số lô không phát hiện điểm chưa tuân thủ: 129 lô, diện tích 238,01 ha 
(Có phụ lục 02 kèm theo)
+ Số lô được giám sát đã phát hiện điểm chưa tuân thủ: 24 lô, diện tích 49,90 ha. Những điểm chưa tuân thủ được tổng hợp tại biểu 07 và có biên bản kiểm tra về việc khắc phục lỗi không tuân thủ theo kết quả giám sát hàng năm (biểu 08).
- Tổng số lô không hoạt động được giám sát là 131 lô. Trong đó:
+ Số lô không phát hiện điểm chưa tuân thủ: 131 lô
+ Số lô được giám sát đã phát hiện điểm chưa tuân thủ: 0 lô
(Có phụ lục 03 kèm theo)
3.2.2. Các điểm chưa tuân thủ:
- Rác thải (túi bóng, vỏ chai, bao bì…): 13/153 lô (8,5%).
- Đốt thực bì toàn diện: 6/153 lô (3,9%).
- Vi phạm HLVS: 1/153 lô (0,7%).
- Múc đất: 1/153 lô (0,7%).
- Xói mòn, sạt lở: 2/153 lô (1,3%).
- Thiếu hộp cứu thương: 1/153 lô (0,7%).
Tổng cộng có 24/153 lô (≈15,7% trên tổng số lô được giám sát) phát hiện ít nhất một lỗi.
3.2.3. Khắc phục các điểm chưa tuân thủ:
- Các lỗi về rác thải đã được khắc phục trong ngay trong cuối ngày làm việc.
- Lỗi đốt thực bì toàn diện tố giám sát đã nhắc nhở và lập biên bản yêu cầu chủ rừng trồng lại rừng kịp thời khi điều kiện thời tiết thuận lợi, hạn chế đốt hoặc đốt cục bộ theo đám ở chu kì tiếp theo.
- Lỗi sạt lở, xói mòn tổ giám sát đã lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu chủ rừng đào các rãnh thoát nước dọc theo đường vận xuất, trồng cây bổ sung vào các điểm đã bị và có nguy cơ sạt lở, xói mòn để hạn chế xói mòn sạt lở trên lô rừng.
- Lỗi vi phạm HLVS tổ giám sát đã lập biên bản, nhắc nhở nghiêm khắc, bảo vệ những cây còn lại trong khu vực bảo vệ và hướng dẫn cho các chủ rừng trồng cây bổ sung vào những vị trí HLVS đã bị chặt hạ khi trồng lại rừng.
- Lỗi vi phạm múc đất tổ giám sát đã lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu chủ rừng không được tái phạm, trồng cây bổ sung vào những vị trí múc đất.
- Lỗi thiếu hộp cứu thương tổ giám sát đã lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu chủ rừng và tổ khai thác trang bị đầy đủ các vật dụng y tế cần thiết trong quá trình khai thác như băng gạc, bông y tế, thuốc diệt khuẩn, …. để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất.
(Có biểu tổng hợp 09 kèm theo)
3.2.4. Phân tích, đánh giá chung: 
- Tỷ lệ các lô vi phạm không quá cao (15,7%), phần lớn các hộ đã tuân thủ tốt quy trình.
Nhìn chung sau một thời gian được tập huấn và tham gia vào Nhóm CCR, nhận thức của người dân đã được thay đổi... Tuy nhiên vẫn còn nhiều chủ rừng chưa nhận thức hết được vai trò, ý nghĩa của các hoạt động trên dẫn đến không tuân thủ. Cán bộ giám sát cũng như tổ FSC đã giải thích, tuyên truyền và yêu cầu các chủ rừng có hành động không tuân thủ phải sửa lỗi, khắc phục và cam kết không vi phạm vào chu kỳ trồng hoặc khai thác tiếp theo. 
3.3. Phân tích kết quả giám sát
3.3.1. Ưu điểm:
- Đa số các hộ tuân thủ tốt (gần 85% số lô bốc mẫu không có vi phạm).
- Các lỗi nhỏ đều đã được khắc phục triệt để và kịp thời.
- Ban quản lý đã phối hợp tốt với các hộ dân để đảm bảo tiến độ trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ rừng.
3.3.2. Nhược điểm:
- Một số hộ chưa thực sự coi trọng công tác thu gom rác thải và an toàn lao động trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp.
- Do nhiều lô khai thác trong mùa mưa nên vẫn còn hiện tượng xói mòn, sạt lở dọc theo đường vận xuất tại một số điểm trên các lô rừng có độ dốc lớn.
- Vẫn còn tình trạng đốt thực bì toàn diện trong khâu xử lý thực bì chuẩn bị trồng rừng làm tăng nguy cơ cháy rừng và làm tăng nguy cơ thoái hoá, xói mòn đất bề mặt.
IV. Đề xuất các giải pháp cải thiện hệ thống giám sát
- Tổ chức thêm nhiều cuộc tập huấn chuyên đề về an toàn lao động, quản lý rác thải và kỹ thuật lâm sinh trong sản xuất lâm nghiệp.
- Hạn chế mở mới đường vận xuất và khai thác vào mùa mưa để giảm thiếu nguy cơ và thiệt hại do xói mòn sạt lở gây ra.
- Áp dụng chế tài xử lý hoặc nhắc nhở nghiêm khắc đối với trường hợp tái phạm.
V. Thông qua báo cáo kết quả giám sát
Báo cáo kết quả giám sát năm 2026 được xây dựng dựa trên số liệu thực tế tại hiện trường, phản ánh đúng tình hình triển khai quản lý rừng FSC tại nhóm Chứng chỉ rừng Thanh Chương 2.
Các thành viên tham gia thống nhất với nội dung báo cáo và cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc khắc phục tồn tại, tăng cường kiểm soát, nâng cao tỷ lệ tuân thủ trong các kỳ giám sát tiếp theo.
